Утвержден Советом 15 мая 2022 г., протокол № 2 (приложение 3)

**Отчет о работе Благотворительного фонда «ХХХХ»**

**за 2021 год**

**РАЗДЕЛ 1**

**Реализация Благотворительной программы «Помощь пожилым одиноким гражданам»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запланированные мероприятия | Планируемое кол-во | Головной отдел, ответственное лицо | Фактическое исполнение | Соответствие/несоответствие плану |
| **Направление *(или подпрограмма*) I «Помощь на дому»** |
| 1-1 | Приобретение продуктов и вещей первой необходимости | Не менее 100 благополучателей | Иванова А.А. | 98 получателей | - 2 человека, 98% |
| 1-2 | Уборка  | Не менее 50 | Сидоров К.К. | 51 получатель | + 1 человек |
| 1-3 | Поздравления с праздниками  | Не менее 100 | Петрова Н.Н. | 105 | + 5 человек |
| **Направление II «Организация досуга»** |
| 2-1 | Занятия физической активностью на свежем воздухе | Не менее 20 благополучателей, 1 раз в неделю | Сидоров К.К. | В течение года | 23 получателя, 49 занятий |
| 2-2- | Экскурсия в Ярославль  | Не менее 10  | Кузнецова С.С. | Июнь 2022 | 12 человек, 25-27 июня |
| 2-2 | Занятия в театральном кружке | Не менее 15 | Тихомирова А.А. | В течение года | 13 человек, 40 занятий, 2 показа |

**РАЗДЕЛ 2**

**Прочие мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запланированное мероприятие | Кол-во | Головной отдел, ответственное лицо | Фактическое исполнение | Отклонение от плана  |
| 1. | Заседания Совета Фонда | Не менее 2 | Прошин Е.В. | 10 января15 мая |  |
| 2.  | Заседания Попечительского Совета | 1 | Прошин Е.В. | 25 декабря |  |
| 3.  | Проведение аудиторской проверки | 1 | Бондаренко В.А. | Июнь |  |
| 4.  | Ремонт помещений  |  | АО | Сделан |  |
| 5.  | Специальная оценка условий труда |  | АО | Проведена |  |