Утвержден решением Совета 10 января 2022 г., протокол № 1 (приложение 2)

**План работы Благотворительного фонда «ХХХХ»**

**на 2022 год**

**РАЗДЕЛ 1**

**Реализация Благотворительной программы «Помощь пожилым одиноким гражданам»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Кол-во | Головной отдел, ответственное лицо | Сроки | Наименование проекта, если имеется.  Комментарии, если имеются |
| **Направление *(или подпрограмма*) I «Помощь на дому»** | | | | | |
| 1-1 | Приобретение продуктов и вещей первой необходимости | Не менее 100 благополучателей | Иванова А.А. | В течение года |  |
| 1-2 | Уборка | Не менее 50 | Сидоров К.К. | В течение года |  |
| 1-3 | Поздравления с праздниками | Не менее 100 | Петрова Н.Н. | В течение года |  |
| **Направление II «Организация досуга»** | | | | | |
| 2-1 | Занятия физической активностью на свежем воздухе | Не менее 20 благополучателей, 1 раз в неделю | Сидоров К.К. | В течение года |  |
| 2-2- | Экскурсия в Ярославль | Не менее 10 | Кузнецова С.С. | Июнь 2022 | Если будет найден источник финансирования |
| 2-2 | Занятия в театральном кружке | Не менее 15 | Тихомирова А.А. | В течение года |  |

**РАЗДЕЛ 2**

**Прочие мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Кол-во | Головной отдел, ответственное лицо | Сроки | Наименование проекта |
| 1. | Заседания Совета Фонда | Не менее 2 | Прошин Е.В. | Январь  Май |  |
| 2. | Заседания Попечительского Совета | 1 | Прошин Е.В. | Декабрь |  |
| 3. | Проведение аудиторской проверки | 1 | Бондаренко В.А. | Июнь |  |
| 4. | Ремонт помещений |  | АО | Июнь-август |  |
| 5. | Специальная оценка условий труда |  | АО | Декабрь |  |